## 1) Instrucciones
Tablas de seguimiento técnico
Narrativa del proyecto, Teoría de Cambio, Matriz de Marco Lógico, indicadores de resultado e impacto, cronograma de actividades y matriz de riesgos
Instrucciones generales
1. Se recomienda un número reducido de resultados, actividades e indicadores, selecciona sólo los más relevantes, tomando en cuenta que medir requiere recursos.
2. La redacción de los resúmenes narrativos, del propósito central, de los resultados, de las actividades, así como la de los indicadores, debe coincidir en todas las pestañas.
3. Establece concretamente los indicadores que servirán para dar seguimiento al proyecto, los que medirán los resultados, así como el impacto.
4. Agrega las filas que sean necesarias, capturando un indicador, actividad o riesgo por fila, dentro de cada nivel de planeación y análisis.
5. Proporciona la información solicitada en cada pestaña, fila y columna, y verifica que la información sea congruente en todo el archivo.
6. La información que detallen en este formato debe ser consistente con la vertida en el Formato Único de proyecto.
7. Revisa la guía en formato PDF para la construcción de la narrativa del proyecto, en la cual se comparte orientación y criterios metodológicos, tanto para la narrativa como para la Teoría de Cambio, que son el eje alrededor del cual deben construirse las tablas de seguimiento técnico. La narrativa debe quedar clara y sólida en todos los apartados del Formato Único de Proyecto.
Pestaña A) Matriz de Marco Lógico
Completa y verifica la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Marco Lógico elaborada aplicando la metodología de enfoque de marco lógico que usaste para el diseño de tu proyecto.
Propósito Central. Debe haber un solo propósito central, concreto y claro.
El propósito central debe abonar a alguno de los indicadores de impacto del Área de Agua, por lo tanto, el indicador correspondiente deberá estar alineado a uno de los tres temas de impacto de la pestaña C y redactarse en función del universo de intervención.
Resultados. Se recomienda tener máximo tres resultados estratégicos y no más de dos indicadores por resultado. Los resultados deben ser medibles en términos de agua: volumen abastecido, tratado, reusado, ahorrado, recuperado, filtrado, etc.
Actividades. Se recomienda tener no más de tres actividades críticas (acciones necesarias y suficientes) para producir cada resultado del proyecto.
No confundir "actividad" con "tarea" (las tareas son cada uno de los pasos necesarios para el desarrollo de una actividad).
Recuerda incluir actividades de monitoreo y de gestión de riesgos asociadas a la matriz de riesgos, tomando en cuenta que toda actividad implica la utilización de recursos.
Indicadores. Elige sólo indicadores relevantes y redáctalos de manera breve, sencilla y puntual (es posible que un indicador registre el avance de varios resultados).
Los indicadores deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y sujetos a un plazo de tiempo establecido (toma en cuenta que medir también requiere recursos).
En la pestaña 2, encontrarás una batería de indicadores de resultado que puedes usar para tu proyecto.
Pestaña B) Tabla de resultados
Retoma los indicadores que servirán para dar seguimiento a los resultados del proyecto, eligiendo las variables adecuadas, relevantes y suficientes que permitan medir y transmitir información tanto de los avances y logros, como de la eficiencia y calidad de los resultados.
Nivel de Resultado/Componente/Objetivo específico: Inidicadores que permiten verificar la producción y entrega de bienes y servicios del proyecto, en términos de agua: volumen abastecido, tratado, reusado, ahorrado, recuperado, filtrado, etc.
Para fines de esta tabla, se entiende por:
Universo. El universo está conformado por toda la población, conjunto de unidades, o totalidad de elementos que comparten características que los definen (personas, objetos, organismos, lugares, sucesos, fenómenos, etc.), de donde se tomará la muestra objeto de la intervención del proyecto. Permite conocer los alcances espacio-temporales y temáticos de cada proyecto, lo que ayuda a cuantificar a los beneficiarios a corto, medio y largo plazo, y a conocer la viabilidad de cada propuesta de proyecto.
Indicador. Herramienta cuantitativa que permite realizar un seguimiento o medición objetiva de los avances en el logro de los resultados y el propósito central del proyecto, en términos de cantidad, calidad, tiempo, lugar. Los indicadores deben ser focalizados (específicos), verificables y prácticos (medir requiere recursos).
Línea base (valor actual). Valor del indicador que se establece como punto de partida para medirlo y darle seguimiento. Información inicial previa al arranque del proyecto, con la cual se podrá monitorear el avance y efectuar comparaciones para evaluar los logros del proyecto a corto, mediano y largo plazo.
Metas intermedias. Si es el caso, dependiendo de la naturaleza del proyecto, valores semestrales esperados para los indicadores a lo largo de la ejecución. (Si se requiere, puedes eliminar columnas de semestres para ajustar a la duración de tu proyecto). En esta fila se requiere ingresar sólo valores numéricos, la unidades de medida se especifican más adelante.
Meta final. Valor esperado para los indicadores al término de la ejecución del proyecto, con el cual se podrán efectuar comparaciones para evaluar los logros del proyecto a corto, mediano y largo plazo. (Se trata de la sumatoria de la linea base más las metas intermedias).
Unidad de medida. Referencia convencional que se usará para medir cada indicador, por su tipo. (La misma unidad de medida aplica tanto a la línea base, como a la meta). Ejemplos: Longitud (kilómetro, metro) Masa o peso (kilogramo, tonelada) Capacidad (litro) Superficie (metro cuadrado, hectárea) Volumen (metro cúbico) Y otros como Cantidad, Promedio, Porcentaje, etc.
Tiempo. Momento, a lo largo de la ejecución del proyecto, en el que se realizará la medición.
Medios de verificación. Fuentes de información que se utilizarán para medir el comportamiento o situación de cada indicador, así como el avance de las metas intermedias, por lo que deberán estar directamente relacionadas a la unidades de medida (p. ej: bitácoras de registro de volúmenes captados mensualmente). Señalar responsable y frecuencia con que se medirá durante la ejecución del proyecto, para verificar que las metas se lograron. Toma en cuenta que estos medios de verificación serán entregados como parte de sus informes al área técnica del Área de Agua de la Fundación en caso de que su proyecto sea aprobado.
Pestaña C) Indicadores de impacto del Área de Agua
Debes elegir AL MENOS uno de los tres temas de impacto del Plan Estratégico del Área de Agua, al cual va a contribuir puntualmente el Propósito Central de tu proyecto.
Nivel de Propósito central: Indicador que permita verificar la resolución del problema concreto en la población objetivo y que abone a uno de los indicadores de impacto del Área de Agua, en términos de salud, ingresos, género.
Revisa las definiciones en la tabla anterior.
Pestaña D) Cronograma de actividades
Indica la programación de las actividades para alcanzar cada uno de los resultados, distribuidas en meses, especificando los entregables y los costos para cada una (la suma del costo total de las actividades deberá ser igual al Monto Total del Proyecto)
1. Enlista los Resultados del proyecto.
2. Para cada Resultado, enlista las Actividades programadas.
3. Desglosa el costo que representa cada actividad, tanto para el recurso aportado por la Fundación, como para el recurso aportado por las Contrapartes (incluyendo a la organización solicitante). La suma de ambos mostrará el costo total que tendrá cada actividad.
4. Los importes deben incluir el IVA.
5. Las cifras deben capturarse cerradas, sin decimales.
6. Verifica todas las sumatorias, los subtotales por resultado y los totales.
7. Marca con X y rellena con color la cuadrícula, para señalar la duración en meses de cada actividad. (Si se requiere, puedes eliminar columnas de meses para ajustar a la duración de tu proyecto).
8. Enlista los entregables de cada actividad, es decir, los productos medibles y verificables que serán la evidencia de la realización y cumplimiento de la actividad. Sugerimos que se perfilen y sean consistentes y congruentes con los medios de verificación de la Tabla de resultados e indicadores de impacto.
9. Indica los nombres de las organizaciones contraparte (incluyendo a la solicitante) que aportan recursos para la realización de cada actividad.
10. Verifica que el COSTO TOTAL DEL PROYECTO que resulte en este Cronograma de actividades, sea igual al del presupuesto.
Pestaña E) Matriz de riesgos
Identifica los riesgos que pudieran estar asociados con el proyecto. La matriz de riesgos es un instrumento que permite identificar afectaciones negativas dentro del proyecto. Se trata de tener en cuenta y desarrollar estrategias de atención o mitigación para cumplir con el propósito y resultados esperados del proyecto. Una vez que se identifican los riesgos, se puede calcular el nivel de impacto y priorizar la atención que corresponda.
En la pestaña E) ponemos a su disposición una propuesta de estructura, sin embargo, si desean enriquecerlo o ajustarlo, o integrar su propio formato, lo pueden agregar.
Recursos adicionales: https://asana.com/es/resources/risk-matrix-template

## 2) Batería indicadores
Batería de Indicadores
La presente batería de indicadores tiene por objetivo orientar la selección de indicadores para la gestión de proyectos. Ya se incluyen indicadores relacionados con el avance en el proceso hacia la gestión de agua segura y con el grado de avance en Gestión Comunitaria del Agua.
A continuación, se muestran algunos elementos, criterios e indicadores que podrás considerar tanto en las actividades, como en los elementos técnicos para evaluación de resultados.
Elemento | Criterio | Ejemplo de indicador Volúmenes de agua por unidad de tiempo determinada (L o m3), por comunidad, familias y personas
Territorial | Caracterización ambiental de las comunidades o sitios a intervenir, así como de la fuente de abastecimiento que incluya información sobre disponibilidad, extracciones, problemas de calidad del agua, confiabilidad, variabilidad climática. | Disponibilidad por cuenca y acuífero (SINA-Conagua)
Agua y Saneamiento | Información diagnóstica sobre administración del agua (registros, concesiones, REPDA, delimitación administrativa) y del estado actual de los servicios de agua y saneamiento. | Volumen concesionado a uso público urbano o doméstico Hm3
L/hab/día provistos para uso doméstico
Volumen de agua limpia provista o efectivamente suministrada
Volumen de agua segura provista por el proyecto
Diferencia de volumen entre línea base y avance de cada etapa (Cambios en cobertura % y provisión L)
Cambios en la cobertura de acceso a agua potable (%)
Eficiencia en el uso del agua (pesos constantes 2010/m3)
| Estado inicial de la infraestructura hidráulica para agua y saneamiento (capacidad de tanques, cisternas, sistemas de captación, líneas de conducción, PTARs, etc), obras diversas para almacenamiento o provisión; en marcha o inconclusas, etc | Capacidad (L m3) de acopio, almacenamiento y tratamiento
Volúmenes efectivos de agua almacenada en tanques, cisternas, tinacos y otras obras antes de la implementación del proyecto, y avances o cambios por etapa
| Condiciones de bienestar y del estado de los DHAS | Proporción (%) de la población que dispone de servicios de agua potable gestionados de manera segura
Periodicidad : Días/semana de acceso a agua limpia Horas /día de acceso a agua limpia
Comparativo del consumo de agua respecto a la recomendación OMS-UNICEF / Se cubre consumo de agua (L/hab/día)
| Partir de indicadores oficiales (ENIGH-INEGI) sobre cobertura de servicios de agua y saneamiento. | Proporción (%) de población que dispone de servicios de saneamiento gestionados de manera segura, incluye prácticas de higiene
| Reportar avances considerando cobertura universal y el comparativo en relación con el estado o país. | Proporción (%) de población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura
Proporción (%) de la población que dispone de servicios de saneamiento gestionados de manera segura, incluidos Instalación para lavado de manos con agua y jabón
Saneamiento mejorado, provisión agua potable, cobertura de drenaje
| Incluir como parte del sistema de seguimiento y evaluación metas claras en volúmenes de agua por unidad de tiempo determinada (L o m3). | Reporte y monitoreo de volúmenes de agua en litros o m3
· Ahorro por uso de sanitarios secos
· Reúso con fines doméstico o productivos
· Agua filtrada en humedales
· Agua de lluvia captada en SCALLs
Calidad del agua | Realizar los análisis de calidad del agua preferentemente en laboratorios acreditados ante la EMA | Monitoreo y cumplimiento de NOMs:
NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.
Modificación a la NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental, agua para uso y consumo humano –Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
NOM-179-SSA1-2020. Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuido por sistemas de abastecimiento público.
NOM-003-SEMARNAT-1997. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público
Además de otras que se considere según la naturaleza del proyecto (ver ficha Medición Calidad del Agua de la Solicitud)
Reúso | Reportar volúmenes efectivos de agua tratada y nivel de tratamiento, así como datos cuantitativos sobre el destino del agua tratada. | Volumen de agua limpia generado por el proyecto
Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura
Proporción de masas de agua de buena calidad
Agua provista que cumple con NOM de calidad del agua determinada por el proyecto (según ficha)
| En caso de considerar el reúso de agua tratada, es indispensable el reporte de volumen (L m3 ) tratado y el destino por usos y usuarios. | Volumen reusado para fines personal / doméstico
Volumen reusado para fines productivos
Volumen reusado para otros fines
Ahorro | Plantear en propuesta y monitorear durante el proyecto los ahorros en el manejo del agua y en los gastos directos de individuos, familias o comunidades. | Volúmenes de agua ahorrados por implementación de ecotecnologías
Ahorro de gastos de familias (unidad doméstica) o personas en:
· Pipas de agua
· Garrafones para consumo directo
· Atención médica por enfermedades asociadas a mala calidad del agua, o falta de higiene (insalubridad atribuible a falta de agua)
· Otros
Infraestructura/Obra | Diseño de infraestructura e implementación tecnológica acorde con aspectos ambientales, respeto a percepciones sociales y prácticas culturales. Responda a necesidades reales. | Capacidad y volumen efectivo de agua almacenada en tanques, cisternas, tinacos y otras obras implementadas por el proyecto
Beneficiarios | Directos: Número de personas que efectivamente recibieron o mejoraron su condición de acceso al agua segura por cualquier vía (captación-SCALLS, suministro, mejor calidad de agua, ahorros verificables asociados a la implementación de ecotecnologías y a obras resultado directo de la intervención, entre otras). | Número de personas que cambia o mejora su condición de acceso al agua
| No se considerarán como beneficiarios directos: Los participantes de capacitaciones, asambleas, recorridos, filmaciones, reuniones, cursos, talleres o eventos de sensibilización, educación ambiental y socialización del proyecto. | Volúmenes efectivamente recibidos de agua limpia y segura por persona, familia, comunidad
| Indirectos: Todos aquellos involucrados en el proyecto que recibieron alguna capacitación, información, sensibilización, o material tangible de difusión o comunicación. | Número de personas que participan en construcción de capacidades y que aplican conocimiento durante el proyecto, de manera verificable
No se considerarán como beneficiarios indirectos: La totalidad de la población de la comunidad, municipio, estado o país, con excepciones y según la naturaleza del proyecto.
| En lo posible cuantificar número de familias beneficiadas directa o indirectamente. | 1 Familia = 4 miembros (a partir de CONAPO)
| Reportar el número de hogares con beneficios tangibles, en términos de agua efectivamente suministrada o manejada según sea el caso. | Volúmenes (L m3) efectivamente recibidos de agua limpia y segura
Notas:
· AGUA GESTIONADA DE MANERA SEGURA: Agua para consumo procedente de una fuente mejorada ubicada dentro de la vivienda, en el patio o parcela, disponible en el momento necesario y libre de contaminación fecal y sustancias químicas prioritarias (OMS/UNICEF).
· En lo posible registrar unidades territoriales y superficies intervenidas y beneficiadas con elementos tangibles.
· Se recomienda buscar la planeación con comunidades, desde el inicio de la intervención.
· Los socios implementadores deberán participar desde el inicio de la planeación y en su caso, otorgar consentimiento a las intervenciones.
· Los proyectos deberán vincularse con la realidad institucional y articularse en su acción mediante alianzas o sinergias claras con los organismos operadores, autoridades o dependencias locales de la gestión del agua; que correspondan a la escala de intervención.
· Diseñar estrategia de salida con las comunidades que incluya mecanismos y productos concretos de devolución de resultados.
· Reconocer los proyectos que coinciden por criterios territoriales y proponer sinergias.
· Especificar mecanismo para la recuperación de costos, para asegurar el mantenimiento de las obras o acciones, el mantenimiento de corto y largo plazo (ejemplo: tarifas, transferencias, subsidios).

## A) Marco Lógico
Seguimiento técnico
A) Matriz de Marco Lógico
Nombre del proyecto:
Organización solicitante:
Nivel de planeación | Resumen narrativo | Indicador | Medios de verificación | Supuestos
Fin
Propósito central
Resultado 1
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
Resultado 2
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 2.3
Resultado 3
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3

## B) Resultados
Seguimiento técnico
B) Tabla de resultados (sistema de seguimiento de indicadores de resultado)
Nombre del proyecto: |  | 0
Organización solicitante: |  | 0
Inidicadores que permiten verificar la producción y entrega de bienes y servicios del proyecto, en términos de agua: dotación per cápita, volumen abastecido, tratado, reusado, ahorrado, recuperado, etc.
Nivel de planeación | Resumen narrativo | Indicador | Universo | Línea base (valor actual) | Metas intermedias | [5 empty] | Meta final | Unidad de medida | Tiempo | Medios de verificación
[5 empty] | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 5 | Semestre 6 | Acumulado |  |  | Fuente de información | Frecuencia | Responsable
Resultado 1
Resultado 2
Resultado 3

## C) Impacto
Seguimiento técnico
C) Indicadores de impacto del Área de Agua
Nombre del proyecto: |  | 0
Organización solicitante: |  | 0
Indica a cuál o cuáles de estos temas de impacto contribuiría el propósito central de tu proyecto, considerando la factibilidad de su medición en el mediano y largo plazo, y desarrolla su indicador.
Nivel de planeación | Resumen narrativo | Impacto | Indicador | Universo | Línea base (valor actual) | Metas intermedias y proyectadas |  |  |  | Meta final | Unidad de medida | Tiempo | Medios de verificación
[6 empty] | Año 1 | Año 2 | Año 5 | Año 10 | Acumulado |  |  | Fuente de información | Frecuencia | Responsable
Propósito central |  | Salud
Ingresos
Género

## D) Cronograma
Seguimiento técnico
D) Cronograma de actividades
Nombre del proyecto: |  | 0
Organización solicitante: |  | 0
Resultado | Actividad |  | Costo | Recurso | Recurso | Mes y año** | [35 empty] | Entregable | Nombres de las organizaciones contraparte que aportan a la actividad (incluyendo solicitante)
|  |  | Total | Fundación | Contrapartes* | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
R1 | Subtotal R1 |  | 0 | 0 | 0
| A1.1 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-01-01 to 2025-06-01
| A1.2 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-04-01 to 2025-09-01
| A1.3 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-07-01 to 2026-01-01
R2 | Subtotal R2 |  | 0 | 0 | 0
| A2.1 |  | 0 | 0 | 0
| A2.2 |  | 0 | 0 | 0
| A2.3 |  | 0 | 0 | 0
R3 | Subtotal R3 |  | 0 | 0 | 0
| A3.1 |  | 0 | 0 | 0
| A3.2 |  | 0 | 0 | 0
| A3.3 |  | 0 | 0 | 0
|  | T O T A L | 0 | 0 | 0
|  |  | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | Fundación | Contrapartes*
*El recurso de las contrapartes incluye a la organización solicitante, es decir, las aportaciones de la solicitante más las aportaciones de las otras organizaciones contraparte.
**Agregar el mes y año en el que se ejecutarám las actividades propuestas.
Note on F8: *El recurso de las contrapartes incluye a la organización solicitante, es decir, las aportaciones de la solicitante más las aportaciones de las otras organizaciones contraparte.

## E) Matriz de riesgos
Seguimiento técnico
E) Matriz de riesgos
Nombre del proyecto: | 0
Organización solicitante: | 0
Tema | Riesgos identificados | Cuantificación del riesgo identificado | Control | Medidas de mitigación
Ejemplos: 1. Seguridad en territorios de trabajo | Enfrentamientos | Por ejemplo: Alto, medio, bajo Rojo, amarillo, verde
Balas perdidas
Bloqueos
2. Cambios políticos | Cambios en autoridades involucradas en el proyecto
Movilización de materiales en época electoral…
3. Eventos climáticos extremos
4. Sequía
5. Apropiación de tecnologías
Otros…